## Personaleinsatzplan
PSP-Code | AP-Bezeichnung | Dittrich | Egger | Götzinger | Nunner | Böhm-Vrana | Summe Personenstunden
1 | Projektmanagement | [5 empty] | 43.5
1.1 | Projektstart | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
1.2 | Projektkoordination (Scrum) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
1.3 | Projektcontrolling | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 8
1.4 | Projektabschluss und Dokumentation | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13
2 | Einarbeitungsphase | [5 empty] | 29
2.1 | Anforderungen und Schnittstellen definieren, festlegen und dokumentieren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
2.2 | Erstellen aller Projektmanagementunterlagen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7
2.3 | Einarbeiten in die neue IDE (Androidstudio mit Kotlin) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2.4 | Aufsetzen aller notwendigen Tools (Trello, GitHub, UML) | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3
2.5 | Dokumentation erweitern und Abschluss der Vorprojektphase | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
3 | Softwareentwicklung und Inbetriebnahme | [5 empty] | 73.5
3.1 | Detaillierte Konzeption und Inbetriebnahme | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
3.2 | Softwarekomponenten implementieren | 7 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 36
3.3 | Verifizierung der Softwarekomponentenund Verifizierung der definierten Schnittstellen | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 15
3.4 | Inbetriebnahme und Dokumentation | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5
4 | Test | [5 empty] | 46.5
4.1 | Funktionale Tests | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 13.5
4.2 | Integrationstests | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5
4.3 | Inbetriebnahme im Feldtest | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5
4.4 | Optionale Anpassungen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14
4.5 | Dokumentation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
192.5

## Personalkosten
PSP-Code | AP-Bezeichnung | Dittrich | Egger | Götzinger | Nunner | Böhm-Vrana | Kosten
| Kosten je Personenstunde | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1 | Projektmanagement | [5 empty] | 4350
1.1 | Projektstart | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250
1.2 | Projektkoordination (Scrum) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000
1.3 | Projektcontrolling | 150 | 150 | 300 | 100 | 100 | 800
1.4 | Projektabschluss und Dokumentation | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1300
2 | Einarbeitungsphase | [5 empty] | 2900
2.1 | Anforderungen und Schnittstellen definieren, festlegen und dokumentieren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000
2.2 | Erstellen aller Projektmanagementunterlagen | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 700
2.3 | Einarbeiten in die neue IDE (Androidstudio mit Kotlin) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300
2.4 | Aufsetzen aller notwendigen Tools (Trello, GitHub, UML) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 300
2.5 | Dokumentation erweitern und Abschluss der Vorprojektphase | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600
3 | Softwareentwicklung und Inbetriebnahme | [5 empty] | 7350
3.1 | Detaillierte Konzeption und Inbetriebnahme | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500
3.2 | Softwarekomponenten implementieren | 700 | 650 | 550 | 850 | 850 | 3600
3.3 | Verifizierung der Softwarekomponentenund Verifizierung der definierten Schnittstellen | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 1500
3.4 | Inbetriebnahme und Dokumentation | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750
4 | Test | [5 empty] | 4650
4.1 | Funktionale Tests | 250 | 150 | 250 | 350 | 350 | 1350
4.2 | Integrationstests | 150 | 250 | 150 | 50 | 50 | 650
4.3 | Inbetriebnahme im Feldtest | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750
4.4 | Optionale Anpassungen | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1400
4.5 | Dokumentation | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
19250

## Projektkosten
PSP-Code | AP-Bezeichnung | Personalkosten | Fremdkosten | Sachkosten | Investitionen | Summe
1 | Projektmanagement | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350
1.1 | Projektstart | 250 |  |  |  | 250
1.2 | Projektkoordination (Scrum) | 2000 |  |  |  | 2000
1.3 | Projektcontrolling | 800 |  |  |  | 800
1.4 | Projektabschluss und Dokumentation | 1300 |  |  |  | 1300
2 | Einarbeitungsphase | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900
2.1 | Anforderungen und Schnittstellen definieren, festlegen und dokumentieren | 1000 |  |  |  | 1000
2.2 | Erstellen aller Projektmanagementunterlagen | 700
2.3 | Einarbeiten in die neue IDE (Androidstudio mit Kotlin) | 300
2.4 | Aufsetzen aller notwendigen Tools (Trello, GitHub, UML) | 300 |  |  |  | 300
2.5 | Dokumentation erweitern und Abschluss der Vorprojektphase | 600 |  |  |  | 600
3 | Softwareentwicklung und Inbetriebnahme | 7350 | 0 | 0 | 0 | 7350
3.1 | Detaillierte Konzeption und Inbetriebnahme | 1500 |  |  |  | 1500
3.2 | Softwarekomponenten implementieren | 3600 |  |  |  | 3600
3.3 | Verifizierung der Softwarekomponentenund Verifizierung der definierten Schnittstellen | 1500 |  |  |  | 1500
3.4 | Inbetriebnahme und Dokumentation | 750 |  |  |  | 750
4 | Test | 4650 | 0 | 0 | 0 | 4650
4.1 | Funktionale Tests | 1350 |  |  |  | 1350
4.2 | Integrationstests | 650 |  |  |  | 650
4.3 | Inbetriebnahme im Feldtest | 750 |  |  |  | 750
4.4 | Optionale Anpassungen | 1400 |  |  |  | 1400
4.5 | Dokumentation | 500 |  |  |  | 500
19250